АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2020 № 13

с. Утевка

О подготовке проекта изменений в

# Правила землепользования и застройки сельского  поселения Утевка муниципального района Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Нефтегорский муниципального района Нефтегорский  Самарской области от 27.12.2013 № 192  (далее также – проект изменений в Правила), в части:

-  внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);

-  утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Утёвочка».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Утевка

# муниципального района Нефтегорский

Самарской области								          А.Ф.Киселёв

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского  поселения Утевка. муниципального района Нефтегорский  Самарской области

от «23» января 2020 года № 13

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского/городского  поселения Утевка  муниципального района Нефтегорский  Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Утевка) | До 31.08.2020 |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Утевка | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Утевка | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Утевка | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Администрация сельского поселения Утевка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Утевка | Администрация сельского поселения Утевка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Комиссия | 35 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Утевка | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Утевка или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Администрация сельского поселения Утевка | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Утевка о в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Утевка. | Администрация сельского поселения Утевка | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

# Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского  поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от «____» _________ 2020 года № _______

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения Утевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области от  27.12.2013 № 192 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Торговая, д.  22.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Утевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.